## Planilha1
Nome da Tarefa | Duração | Trabalho | Início | Término
MSRV-0015-2022-CRONOGRAMA-Projeto Atestado Médico - Inclusão por API | 39 dias | 412 hrs | Seg 04/04/22 | Qui 26/05/22
Gerenciamento do Projeto | 36 dias | 40 hrs | Qui 07/04/22 | Qui 26/05/22
Desenvolvimento | 31 dias | 288 hrs | Seg 04/04/22 | Seg 16/05/22
Inclusão de Atestados Médicos de dias no SOC | 31 dias | 288 hrs | Seg 04/04/22 | Seg 16/05/22
Consulta dos Atestados Medicos Antigos | 15 dias | 136 hrs | Seg 04/04/22 | Sex 22/04/22
API de consulta do histórico dos atestados médicos | 6 dias | 48 hrs | Seg 04/04/22 | Seg 11/04/22
Codificação | 5 dias | 40 hrs | Seg 04/04/22 | Sex 08/04/22
Testes Internos | 1 dia | 8 hrs | Seg 11/04/22 | Seg 11/04/22
Calculo dos dias afastados no periodo de 60 dias | 2 dias | 16 hrs | Seg 11/04/22 | Ter 12/04/22
Codificação | 1 dia | 8 hrs | Seg 11/04/22 | Seg 11/04/22
Testes Internos | 1 dia | 8 hrs | Ter 12/04/22 | Ter 12/04/22
Validação da Sobreposição dos atestados | 9 dias | 72 hrs | Ter 12/04/22 | Sex 22/04/22
Codificação | 8 dias | 64 hrs | Ter 12/04/22 | Qui 21/04/22
Testes Internos | 1 dia | 8 hrs | Sex 22/04/22 | Sex 22/04/22
Cadastro de Atestado Medico | 17 dias | 152 hrs | Sex 22/04/22 | Seg 16/05/22
API de cadastro do Atestado Medico | 9 dias | 72 hrs | Sex 22/04/22 | Qua 04/05/22
Codificação | 8 dias | 64 hrs | Sex 22/04/22 | Ter 03/05/22
Testes Internos | 1 dia | 8 hrs | Qua 04/05/22 | Qua 04/05/22
Validação do Abono do atestado | 6 dias | 48 hrs | Qua 04/05/22 | Qua 11/05/22
Codificação | 5 dias | 40 hrs | Qua 04/05/22 | Ter 10/05/22
Testes Internos | 1 dia | 8 hrs | Qua 11/05/22 | Qua 11/05/22
Envio de email para a area da saude para cadastro de novos medicos | 4 dias | 32 hrs | Qua 11/05/22 | Seg 16/05/22
Codificação | 3 dias | 24 hrs | Qua 11/05/22 | Sex 13/05/22
Testes Internos | 1 dia | 8 hrs | Seg 16/05/22 | Seg 16/05/22
Homologação e Implantação | 10 dias | 84 hrs | Seg 04/04/22 | Sex 15/04/22
Testes Integrados com Usuários | 7 dias | 56 hrs | Seg 04/04/22 | Ter 12/04/22
Ajustes Solicitados | 3 dias | 24 hrs | Qua 13/04/22 | Sex 15/04/22
Acompanhamento Implantação | 0,5 dias | 4 hrs | Seg 04/04/22 | Seg 04/04/22